### Перспективный план экспериментальной деятельности

| Направление | Год эксперимента |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | апрель 2007 – апрель 2008 | май 2008 – апрель 2009 |  | май 2009 – апрель 20010 |
|  | Деятельность по направлениям |  |  |  |
| I. Подготовка педагогов к работе в условиях кредитной системы обучения с учетом адаптации к школьной ступени образования | - Изучение теоретического материала по кредитной системе обучения. - Формирование группы специалистов – консультантов - Организация курсов по изучению теоретических вопросов по кредитной системе обучения, отбор материала по степени применимости в условиях школы. |  | 1. Проведение обучающих курсов для учителей школ-партнеров. - Консультирование учителей-экспериментаторов. |  |
| II. Выработка технологии обучения навыкам самостоятельной работы учащихся, обеспечивающих их свободное вхождение в систему обучении я на базе ВУЗа в условиях СРСП и СРС | - Изучение теоретического материала по организации самостоятельной работы учащихся. - Организация обучающих семинаров для учителей-экспериментато-ров. - Отбор учителями-экспериментаторами материалов для СРУ и СРУП 4. Разработка консультативных семинаров для учащихся по организации самостоятельной работы |  | - Проведение консультативных семинаров для учащихся по организации самостоятельной работы - Проведение учителями-экспериментаторами СРУ, СРУП. 3. Составление и корректировка силлабусов по учебным предметам | 1. Описание и публикация результатов работы по организации самостоятельной работы учащихся. |
| III. Выработка организационно-управленческой модели реализации нелинейной системы обучения в условиях школы | - Выделение блока дисциплин, образующих компонент по выбору - Составление технологических карт дисциплин по выбору. - Составление индивидуальных планов учащихся, составляющих образовательную траекторию - Формирование групп учащихся для изучения данных дисциплин 5. Составление расписания занятий. |  | 1.Создание первичной модели реализации нелинейной системы обучения в условиях школы 2. Апробация модели по реализации нелинейной системы обучения 3. Накопление и корректировка результатов | 1. Описание и публикация результатов работы по данному вопросу. |
| IV. Разработка модели модульно-рейтинговой системы оценки деятельности педагога и учебных достижений учащихся, адаптированной к школе | - Изучение теоретического материала по данной теме. - Отбор критериев для оценки деятельности педагогов. - Составление анкет - Разработка листов оценки эффективности работы педагога - Знакомство с 11-бальной системой оценки знаний. - Проецирование данной системы на 5-бальную систему, применяемую в средних общеобразовательных заведениях. | 1.Создание первичной модели модульно-рейтинговой системы оценки деятельности педагога и учебных достижений учащихся, адаптированной к школе 2. Апробация модели 3. Накопление и корректировка результатов |  | 1. Описание и публикация результатов работы по организации |
| V. Разработка комплекса нормативных и методических документов и материалов, регламентирующих и обеспечивающих внедрение кредитной системы, адаптированной к условиям школы | 1. Теоретическое изучение вопросов организации УВП с точки зрения внедрение кредитной системы, адаптированной к условиям школы 2. Адаптирование программы Офис регистратора к условиям школы | 1. Проектная деятельность учителей-экспериментаторов и администрации по разработке способов преодоления каждой из выявленных проблем (разработка, внедрение, описание ожидаемых и реальных результатов) |  | 1. Описание и публикация результатов работы по созданию комплекса нормативных и методических документов и материалов, регламентирующих и обеспечивающих внедрение кредитной системы, адаптированной к условиям школы |

Директор СОШ№20                                                                 А.А. Тимофеева

Руководитель эксперимента                                                  Т.В. Ромашко